АДМИНИСТРАЦИЯ БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2012                                                                                                                             № 22

с.Бакчар

О мероприятиях по защите населения

и территории от лесных пожаров в 2012 г.

В соответствии Федерального закона 68-ФЗ от 21.12.1994г «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст.21 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г в редакции 122-ФЗ от 22.08.2004г, постановления Правительства РФ № 417 от 30.06.2007 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», п.7,п.21, ст.15  131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г в редакции  281-ФЗ от 25.12.2008 года, распоряжения Губернатора Томской области № 59-р от 27.02.2012 года «О подготовке к пожароопасному сезону на территории Томской области в 2012 году», постановления администрации Бакчарского района №132 от 02.03.2012 года «О мероприятиях по защите населения и территории от лесных пожаров в 2012 г»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

- Утвердить план мероприятий по защите населения и территории муниципального образования  «Бакчарское сельское поселение»  от лесных пожаров в 2012 году

(Приложение 1).

- Утвердить  оперативный штаб  тушения лесных пожаров (Приложение 2).

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Бакчарского сельского поселения                                                            С.М.Приколота

Приложение 1

к Постановлению Администрации Бакчарского сельского поселения

от 21.03.2012 г. № 22

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ МО «БАКЧАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В 2012 ГОДУ

| NN пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения в 2012 году | Ответственные лица за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить оперативный план тушения пожаров в населенных пунктах Определить порядок привлечения населения, а также пожарной техники, транспортных и других средств организаций для тушения лесных пожаров при угрозе их распространения на населенные пункты | До 20.04.12 | Приколота С.М. |
| 2 | Заключить договора на привлечение сил и средств, для борьбы с лесными палами на территории сельских поселений | До 20.04.12 | Приколота С.М. Авиаохраны лесов Михайлов С.В. (по согласованию) |
| 3 | Определить порядок оповещения населения при возникновении угрозы населенному пункту от лесных пожаров Разработать схемы обмена оперативной информации о лесных пожарах с лесопожарными формированиями, арендаторами лесных фондов, находящихся вблизи от населенных пунктов. | До 20.04.12 | Приколота С.М. |
| 4 | Определить безопасные места эвакуации населения и мест отгона скота при возникновении угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты, а также порядок организации первоочередного жизнеобеспечения населения | До 20.04.12 | Ревера С.П. |
| 5 | Ввести ограничение на посещение населением лесов при осложнении лесопожарной обстановки | При необходимости | Приколота С.М. |
| 6 | Обеспечить проведение разъяснительной работы с населением, в том числе по обучению населения действиям при посещении лесов и соблюдению при этом мер противопожарной безопасности, порядок действий при возникновении угрозы населенному пункту от лесных пожаров и в случае перехода лесного пожара на населенный пункт, в том числе порядок эвакуации | 2 – 3 квартал | Болохнина Л.Г. Лесничий Бакчарского лесничества Поварницын А.П. И.о.начальника Авиаохраны лесов Михайлов С.В., арендаторы (по согласованию) |
| 7 | Обеспечить проведение мероприятий первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения | постоянно | Приколота С.М. |
| 8 | Осуществить особый учет всех населенных пунктов, подверженных угрозе от лесных пожаров и неконтролируемых сельхозпалов | До 20 апреля | Приколота С.М. |
| 9 | Организовать прикрытие населенных пунктов от лесных пожаров силами подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России Томской области | До 20 апреля | Начальник ПЧ2 «3отряд ФПС» Иванов Д.П Начальник ОПС-2 Гузеев Ю.П. (по согласованию) |
| 10 | Определить порядок представления информации о лесных пожарах на землях муниципального образования, не входящих в лесной фонд, и довести его до заинтересованных лиц | До 25 апреля | Приколота С.М. |
| 11 | В соответствии с действующим законодательством организовать на территории сельских поселений добровольные пожарные формирования и оснастить территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | До 10 мая | Приколота С.М. |
| 12 | Предусмотреть резервы материально-технических средств на пожароопасный сезон | До 25 апреля | Приколота С.М. |
| 13 | Создать условия для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах в целях пожаротушения (искусственных и естественных источников водоснабжения) | До 25 апреля | Ревера С.П. |
| 14 | Создать и укомплектовать до установленных норм средства предупреждения и тушения лесных пожаров, сформировать запасы горюче-смазочных материалов на периоды высокой пожарной опасности, провести весеннюю очистку мест рубок и площадок | До 25пареля | Арендаторы лесных участков, лесозаготовители, недропользователи (по согласованию) |
| 15 | Провести совместные тренировки и учения с руководителями сил и средств, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и торфяными пожарами | До 1 мая | Приколота С.М. Начальник ПЧ2 «3 отряд ФПС» Иванов Д.П, Начальник ОПС-2 Гузеев Ю.П., Начальник ОНД Доронин В.В., |
| 16 | Организовать противопожарное обустройство полос отвода вдоль автомобильных дорог, проходящих в районах лесных массивов | До 5 мая | Начальник Бакчарского участка ГУП "Областное ДРСУ" Верещагин А.А, Лесничий Бакчарского лесничества Поварницын А.П., владельцы дорог (по согласованию) |
| 17 | Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализованных полос шириной не менее 3 метров по периметру населенных пунктов | До 10 мая | Приколота С.М. |
| 18 | Провести мероприятия по предупреждению лесных пожаров на землях сельскохозяйственного назначения примыкающих к лесным массивам. Информировать лесничество, администрацию сельского поселения о проведении контролируемого отжига, обеспечив при этом наличие материальных и технических ресурсов | До схода снежного покрова в лесах | Руководители сельхозпредприятий, собственники сельхозугодий (по согласованию) |
| 19 | Обеспечить координацию мероприятий по борьбе с лесными пожарами и сельскохозяйственными палами на территории муниципального образования | В течение пожароопасного сезона | Приколота С.М. |
| 20 | Организовать информирование населения о возможных последствиях от лесных пожаров в случае осложнения пожарной обстановки на территории сельских поселений | При осложнении пожарной обстановки | Приколота С.М. |

Приложение 2

к Постановлению Администрации Бакчарского сельского поселения

от 21.03.2012 г. № 22

Список

членов оперативного  штаба тушения  лесных пожаров

1.Приколота С.М.  - первый заместитель Главы района

2. Ревера     С.П.- ведущий специалист по благоустройству администрации поселения

3.Бондарев П.Н.- ведущий специалист Комитета государственного лесного контроля и

надзора, зам. Главного государственного лесного инспектора Т. О.

(по согласованию)

4.Гузеев     Ю.П.- начальник  ОПС-2 (по согласованию)

5.Доронин   В.В. – начальник  ОНД  (по согласованию)

6.Иванов     Д.П.- начальник  ПЧ 2 с. Бакчар ГУ «3 отряд ФПС» (по согласованию)

8.Потапов   А.Н. - начальник отделения полиции №13 (по обеспечению Бакчарского района

( по согласованию)

9.Поварницын А.П.- лесничий  Бакчарского лесничества (по согласованию)

10.Михайлов С.В.- и.о. начальника Бакчарского отделения  авиаохраны лесов

(по согласованию)